## PLAN DE TRABAJO
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO | [19 empty] | Código:
|  | PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [19 empty] | Versión:
|  | PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [19 empty] | Fecha: |  |  |  | Página:
Responsable: Subsecretaría De Talento Humano
PERIODO DE VIGENCIA ENERO- DICIEMBRE 2020
[6 empty] | Ene | Ene | Feb | Feb | Mar | Mar | Abr | Abr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Ago | Ago | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dic | Dic
[5 empty] | TOTAL | 9 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0
%Cumplimiento | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS |  |  | Ene | Ene | Feb | Feb | Mar | Mar | Abr | Abr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Ago | Ago | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dic | Dic
|  |  | Humano | Técnicos | Financieros | bar: Ene to Dic
Disminuir 10% la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante la intervención de los peligros prioritarios de la Gobernación de Nariño. | Actualización de la matriz de Identificación de peligros de la Gobernación y sus sedes externas, con participación de los funcionarios y contratistas. | Equipo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | X | bar: Feb; Mar; Abr; May; Jun; Sep
| Realizar la inducción / reinducción del SG-SST | Subsecretaría de Talento Humano, Equipo SG-SST, | X | X | X | bar: Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Actualización perfil sociodemografico funcionarios de la Gobernación de Nariño | Equipo de trabajo SG-SST | X | X | bar: Mar; Abr
| Fortalecimiento en el procedimiento de reporte de incidentes y accidentes laborales (ARL Colmena., EPS Y MIN TRABAJO) | Equipo de trabajo SG-SST |  | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Seguimiento estadísticas de incidentes y accidentes laborales | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Campaña de hábitos y estilos de vida saludable | Equipo de trabajo SG-SST, ARL | X | X | x | bar: Jun; Nov
| Jornadas de Salud | Equipo de trabajo SG-SST, EPS, ARL Colmena | X | X | x | bar: Jun; Nov
| Seguimiento al uso de los elementos de protección personal | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Actualización, Implementación y Seguimiento del programa de Vigilancia conservación auditiva. | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | X | X | x | bar: Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Entrega de elementos de confort postural (sillas ergonómicas, apoyapiés, elevador de pantalla) | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. |  |  | X | bar: Feb
| Inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | X | bar: Mar; Abr; May; Jun; Sep; Dic
| Actualizar, revisar perfil epidemiológico. Actualizar nomina de expuestos. Seguimiento casos de Riesgo Biomecánico. | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Feb; Mar; Abr
| Estrategia para la realización de pausas activas | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | X | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov
| Realización exámenes médicos de ingreso y periódicos | Equipo de trabajo SG-SST, medico laboral | X | X | X | bar: Ene; Feb; Jun; Jul; Ago; Sep
| implementación de plan de acción de Batería de Riesgo Psicosocial. | Equipo de trabajo SG-SST, Psicóloga especialista. ARL Colmena | X | X | X | bar: Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Actualización, Implementación y Seguimiento del SVE psicosocial | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Feb
| Inspecciones a equipos de emergencia (extintores, camillas y botiquines) | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Mar; Abr; Jul; Ago; Nov; Dic
| Realización de Simulacro de evacuación | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | X | X | bar: Oct
Garantizar el 90% de cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 | Elaboración de objetivos del SG-SST para el año 2020 | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X
| Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los funcionarios | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Feb; Abr; Jun; Sep
| Elaboración plan anual de trabajo del SG-SST año 2020 | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Ene
| Elaboración plan de capacitación del SG-SST año 2020 | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Feb
| Renovación COPASST de Secretaría de Educación Departamental. | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | x | x | x | bar: Mar
| Renovación COPASST Gobernación de Nariño | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | X | X | X | bar: Feb
| Conformar COPASST con el personal administrativo de las Instituciones Educativas Municipales del Departamento de Nariño | Equipo de trabajo SG-SST, ARL colmena. | X | X | X | bar: Feb; Mar
| Ejecutar inspecciones periódicas para verificar la implementación de medidas. | Equipo de trabajo SG-SST, COPASST | X | X | x | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Entrega de Documentos del SG-SST al gobernador para su revisión, aprobación y firma (Plan anual de trabajo, objetivos, autoevaluación de estándares mínimos y plan de mejoramiento) | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Feb
| Revisión y actualización de procedimientos y formatos | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Abr; May; Jun
| Realizar rendición de cuentas del SG-SST al interior de la empresa. | Equipo de trabajo SG-SST | X | X | x | bar: Nov
| Creación de tablas de retención documental para el SG-SST | Equipo de trabajo SG-SST | X | X | bar: Jun; Oct
| Investigación de accidentes de trabajo | Equipo de trabajo SG-SST, COPASST | X | X | bar: Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Gestionar la revisión por la dirección del SG-SST | Equipo de trabajo SG-SST | X | X | bar: Ago
| Dotación EPP Brigada de Emergencia | Equipo de trabajo SG-SST | x |  | x | bar: Feb
| Documentación, ejecución y seguimiento de las acciones preventivas y correctivas del SG-SST | Equipo de trabajo SG-SST | X | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
Realizar seguimiento a la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | Evaluación inicial del SG-SST | Equipo de trabajo SG-SST; ARL Colmena | X | X | bar: Ene; Dic
| Seguimiento a la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Seguimiento a la gestión del Comité de Convivencia Laboral | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
| Auditoria Interna al SG-SST | Equipo de trabajo SG-SST, COPASST, Auditores internos SIG | X | X | X | bar: Jun; Nov
| Seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | Equipo de trabajo SG-SST, ARL Colmena. | X | X | bar: Ene; Feb; Mar; Abr; May; Jun; Jul; Ago; Sep; Oct; Nov; Dic
JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA
Gobernador de Nariño
Proyecto y elaboro: Sara Viveros Granja Equipo de trabajo SG-SST |  |  |  | Revisó: Robert Hernán Cautín Tutalcha Subsecretario de Talento Humano |  | Jun: Vo. Bo. Ana María González Bernal Jefe Oficina Jurídica